## Backlog del Producto
Backlog Detallado del Producto | [8 empty] | Por Hacer
Nombre del Proyecto: | Bibliotech | [7 empty] | En Progreso
Dueño del Producto | Rivera Deza Alvaro | [7 empty] | Terminado
Eliminado
HISTORIA DE USUARIO | TAREA |  | OTROS DATOS DE LA HISTORIA DE USUARIO O TAREA
ID | ID Tarea | Descrición de la Tarea | Respopnsable | Prioridad | Estimación | Iteración | Estado | Comentarios
HU-09 | TA-9.1 | Diseñar estructura de la pag | García Gamboa Martín | 7 | 3 | 1 | Terminado
| TA-9.2 | Registrar en la base de datos un nuevo libro | García Gamboa Martín | 8 | 3 | 1 | En Progreso
HU-10 | TA-10.1 | Diseñar estructura de la pag |  | 7 | 3 | 1 | En Progreso
| TA-10.2 | Listar libros registrados | García Gamboa Martín | 8 | 2 | 1 | En Progreso
| TA-10.3 | Modificar registro de libro | García Gamboa Martín | 7 | 2 | 1 | En Progreso
| TA-10.4 | Eliminar de la base de datos un libro | García Gamboa Martín | 7 | 2 | 1 | En Progreso
HU-11 | TA-11.1 | Diseñar estructura de la pag |  | 7 | 3 | 1 | En Progreso
| TA-11.2 | Seleccionar libros | García Gamboa Martín | 8 | 2 | 1 | En Progreso
| TA-11.3 | Compartir | García Gamboa Martín | 8 | 5 | 1 | En Progreso
HU-01 | TA-1.1 | Diseñar estructura de la pag | García Gamboa Martín | 7 | 3 | 1 | En Progreso
| TA-1.2 | buscar por nombre | García Gamboa Martín | 8 | 2 | 1 | En Progreso
| TA-1.3 | Listar libros | García Gamboa Martín | 8 | 2 | 1 | En Progreso
HU-03 | TA-3.1 | Diseñar estructura de la pag |  | 7 | 3 | 2 | En Progreso
| TA-3.2 | Ver comentarios | García Gamboa Martín | 7 | 3 | 2 | En Progreso
| TA-3.3 | Insertar comentarios | García Gamboa Martín | 7 | 6 | 2 | En Progreso
HU-02 | TA-2.1 | Diseñar estructura de la pag |  | 5 | 3 | 3 | En Progreso
| TA-2.2 | Filtrar por cursos | García Gamboa Martín | 5 | 2 | 3 | Por Hacer
| TA-2.3 | Filtrar por autor | García Gamboa Martín | 5 | 2 | 3 | Por Hacer
| TA-2.4 | Filtrar por grado | García Gamboa Martín | 5 | 2 | 3 | Por Hacer
| TA-2.5 | Listar libros | García Gamboa Martín | 5 | 2 | 3 | Por Hacer
HU-04 | TA-4.1 | Diseñar estructura de la pag |  | 5 | 2 | 3 | Por Hacer
| TA-4.2 | Insertar libro en la bd favoritos | García Gamboa Martín | 5 | 4 | 3 | Por Hacer
| TA-4.3 | Listar libros favoritos | García Gamboa Martín | 5 | 2 | 3 | Por Hacer
| TA-4.4 | Eliminar un libro de la lista favoritos | García Gamboa Martín | 5 | 2 | 3 | Por Hacer
HU-07 | TA-7.1 | Diseñar estructura de la pag |  | 5 | 2 | 3 | Por Hacer
| TA-7.2 | Mostrar datos del perfil | García Gamboa Martín | 5 | 2 | 3 | Por Hacer
| TA-7.3 | Modificar datos de perfil | García Gamboa Martín | 5 | 2 | 3 | Por Hacer
HU-05 | TA-5.1 | Diseñar estructura de la pag |  | 3 | 3 | 4 | Por Hacer
| TA-5.2 | Listar libros descargados | García Gamboa Martín | 3 | 2 | 4 | Por Hacer
HU-06 | TA-6.1 | Diseñar estructura de la pag |  | 3 | 2 | 4 | Por Hacer
| TA-6.2 | Vincular con redes sociales | García Gamboa Martín | 3 | 4 | 4 | Por Hacer
HU-08 | TA-8.1 | Diseñar estructura de la pag |  | 3 | 2 | 4 | Por Hacer
HU-12 | TA-9.1 | Diseñar estructura de la pag |  | 3 | 2 |  | Por Hacer
Note on B6: El ID único asignado a la Historia de Usuario. Este numero no debe cambiar una vez asignado.
Note on C6: El ID único asignado a la tarea
Note on F6: Debe asignarle prioridad a cada Historia, pero tenga en mente que la prioridad no es siempre el orden de implementación, mas bien la prioridad para el negocio. Rango: 1-10 (donde 1 es lo mas alto)
Note on G6: Representa el esfuerzo que conlleva realizar la Historia de Usuario. En la metodología tradicional Scrum se deben utilizar Story Points. Sin embargo, siempre deberás traducir el esfuerzo a hrs, dias, etc.
Note on H6: Esta columna indica en que Sprint será desarrollada la Historia de Usuario. Se debe crear un plan de liberación mediante la asignación de historias de usuario a los sprints planificados. Si hay más historias en la Lista que en el Plan, deje las historias restantes sin asginar.
Note on I6: Use los siguientes estados: Por Hacer En Progreso Terminado Eliminado Esta hoja usa los estados anteriores en el formato y cálculos de fórmulas.

## Iteracion
Iteración | Inicio | Días | Final | Estimación | Estado | Fecha Liberación
1 | 2020-05-15 | 34 | 2020-05-15 | 32 | En Progreso
2 | 2020-06-18 | 14 | 2020-07-01 | 12 | Planeado
3 | 2020-07-02 | 29 | 2020-07-30 | 27 | Planeado
4 | 2020-07-31 | 15 | 2020-08-14 | 13 | Planeado
5 |  |  |  | 0 | No planeado
Unplanned
Unplanned
Unplanned
|  |  | Puntos de historias sin Asignar: | 2
Formulas:
Inicio = IF(AND([Inicio, row above]<>"",[Días, row above]<>"",[Días]<>""),[Inicio, row above]+[Días, row above],"")
Final = IF(AND([Inicio]<>"",[Días]<>""),[Inicio]+[Días]-1,"")