## Hoja1
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Ruta del repositorio Github: | https://github.com/Team-Biblio-Tech/BiblioTech
Grupo: | 4
Proyecto: | Biblio Tech
Enfoque de desarrollo: | Metodología Ágil
Inicio: | 2021-06-02
Fin: | 2021-08-12
Actividad | Item | Nomenclatura | Apellido/Rol | Inico | Fin | % de Avance
Entrevista con el product owner |  |  | Rivera/JP | 2021-06-02 | 2021-06-03 | 100%
Elaboración del cronograma del sprint 1 | Cronograma de Proyecto | BT-CP.DOCX | Rivera/JP | 2021-06-02 | 2021-06-03 | 100%
Formulación del acta de constitución del proyecto | Project Charter | BT-PC.DOCX | Rivera/JP | 2021-06-02 | 2021-06-03 | 100%
Definición de las historias de usuario | Documento de Historias de Usuario | BT-DHU.DOCX | Escriba/AS | 2021-06-03 | 2021-06-06 | 40%
Elaboración del product backlog | Documento de product backlog | BT- DPB.DOCX | Escriba/AS-Suarez/DevOps | 2021-06-04 | 2021-06-07 | 5%
Diseño de la base de datos | Documento de la Base de Datos | BT-DBD.DOCX | Gonzales/DBA-Vicuña/Diseñador | 2021-06-08 | 2021-06-12 | 0%
Diseño de la arquitectura | Documento de Arquitectura | BT-DA.DOCX | Cruzado/ArqSW-Vicuña/Diseñador | 2021-06-13 | 2021-06-15 | 0%
Retrospectiva del sprint | Sprint Retrospective | BT-ST.DOCX | Rivera/JP | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 0%
Sprint 1 |  |  |  | 2021-06-02 | 2021-06-17 | 43.12%
Elaboración del cronograma del sprint 2 | Cronograma de Proyecto | BT-CP.DOCX | Rivera/JP | 2021-06-17 | 2021-06-18
Diseño de las vistas | Warframes y Mockups | BT-WM.DOCX | Vicuña/Diseñador | 2021-06-18 | 2021-06-20
Creación de scripts de las base de datos | Documento de la Base de Datos | BT-DBD.DOCX | Gonzales/DBA | 2021-06-21 | 2021-06-23
Diseño del diagrama de clases | Diagrama de Clases | BT-DC.DOCX | Vicuña/Diseñador | 2021-06-24 | 2021-06-30
HU-Modulo Administrador | Documento de Historias de Usuario | BT-DHU.DOCX | Escriba/Ana-García/Backend-Espejo/Frontend | 2021-06-26 | 2021-07-01
Pruebas unitarias | Plan de Pruebas | BT-PP.DOCX | Kochi/Tester-Rivera/JP | 2021-07-01 | 2021-07-03
Retrospectiva del sprint | Sprint Retrospective | BT-ST.DOCX | Rivera/JP | 2021-07-02 | 2021-07-03
Sprint 2 |  |  |  | 2021-06-17 | 2021-07-03
Elaboración del cronograma del sprint 3 | Cronograma de Proyecto | BT-CP.DOCX | Rivera/JP | 2021-07-03 | 2021-07-04
HU-Modulo Usuario | Documento de Historias de Usuario | BT-DHU.DOCX | Escriba/AS-García/Backend-Espejo/Frontend | 2021-07-04 | 2021-07-09
HU-Modulo Autentificación | Documento de Historias de Usuario | BT-DHU.DOCX | Escriba/AS-García/Backend-Espejo/Frontend | 2021-07-09 | 2021-07-13
Integración BD-backend |  |  | García/Backend-Gonzales/DBA-Suarez/DevOps | 2021-07-13 | 2021-07-19
Integración frontend-backend |  |  | García/Backend-Espejo/Frontend-Suarez/DevOps | 2021-07-19 | 2021-07-26
Pruebas unitarias | Plan de Pruebas | BT-PP.DOCX | Kochi/Tester-Rivera/JP-Vicuña/Diseñador | 2021-07-27 | 2021-07-29
Pruebas de integracion | Plan de Pruebas | BT-PP.DOCX | Kochi/Tester-Rivera/JP | 2021-07-30 | 2021-08-01
Retrospectiva del sprint | Sprint Retrospective | BT-ST.DOCX | Rivera/JP | 2021-08-02 | 2021-08-03
Sprint 3 |  |  |  | 2021-07-03 | 2021-08-03
Elaboración del cronograma del sprint 4 | Cronograma de Proyecto | BT-CP.DOCX | Rivera/JP | 2021-08-03 | 2021-08-04
Integración del servidor |  |  | Gonzales/DBA-Cruzado/ArqSW | 2021-08-05 | 2021-08-08
Pruebas de calidad | Plan de Pruebas | BT-PP.DOCX | Kochi/Tester-Suarez/DevOps | 2021-08-09 | 2021-08-11
Diseño del despliegue de la aplicación | Manual de Despliegue | BT-MD.DOCX | Suarez/DevOps-Vicuña/Diseñador | 2021-08-11 | 2021-08-14
Desarrollo del manual de usuario | Manual de Usuario | BT-MU.DOCX | Cruzado/ArqSW-Rivera/JP | 2021-08-15 | 2021-08-18
Retrospectiva del sprint | Sprint Retrospective | BT-ST.DOCX | Rivera/JP | 2021-08-18 | 2021-08-18
Sprint 4 |  |  |  | 2021-08-03 | 2021-08-18