## Hoja1
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Ruta del repositorio Github: | https://github.com/Team-Biblio-Tech/BiblioTech
Grupo: | 4
Proyecto: | Biblio Tech
Enfoque de desarrollo: | Metodología Ágil
Inicio: | 2021-06-02
Fin: | 2021-09-11
Actividad | Item | Nomenclatura | Apellido/Rol | Inico | Fin | % de Avance
Entrevista con el product owner |  |  | Rivera/JP | 2021-06-19 | 2021-06-20 | 100%
Elaboración del cronograma del sprint 1 | Cronograma de Proyecto | BT-CP.XLSX | Rivera/JP | 2021-06-19 | 2021-06-20 | 100%
Formulación del acta de constitución del proyecto | Acta de Constitucion | BT-AC.DOCX | Rivera/JP | 2021-06-19 | 2021-06-20 | 100%
Definición de las historias de usuario | Documento de Historias de Usuario | BT-DHU.DOCX | Escriba/AS | 2021-06-20 | 2021-06-23 | 100%
Elaboración de pila de productos | Documento de pila de productos | BT- DPP.XLSX | Escriba/AS-Suarez/DevOps | 2021-07-02 | 2021-07-03 | 100%
Diseño de la base de datos | Documento de la Base de Datos | BT-DBD.DOCX | Gonzales/DBA | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 100%
Diseño de la arquitectura | Documento de Arquitectura | BT-DA.DOCX | Cruzado/ArqSW-Vicuña/Diseñador | 2021-07-08 | 2021-07-10 | 100%
Diagrama del proceso de negocio | Documento del proceso de negocio | BT-DPN.DOCX | Vicuña/Diseñador | 2021-07-10 | 2021-07-11 | 100%
Retrospectiva | Retrospectiva | BT-ST.DOCX | Rivera/JP | 2021-07-10 | 2021-07-11 | 100%
Sprint 1 |  |  |  | 2021-06-26 | 2021-07-11 | 100%
Elaboración del cronograma del sprint 2 | Cronograma de Proyecto | BT-CP.XLSX | Rivera/JP | 2021-07-11 | 2021-07-12 | 100%
Creación de scripts de las base de datos | Documento de la Base de Datos | BT-DBD.DOCX | Gonzales/DBA | 2021-07-15 | 2021-07-17 | 100%
Diseño del diagrama de clases | Diagrama de Clases | BT-DC.DOCX | Vicuña/Diseñador | 2021-07-18 | 2021-07-24 | 100%
HU-Modulo Administrador | Documento de Historias de Usuario | BT-DHU.DOCX | Escriba/Ana-García/Backend-Espejo/Frontend | 2021-07-20 | 2021-07-23 | 100%
Diseño de las vistas | Warframes y Mockups | BT-WM.PDF | Vicuña/Diseñador | 2021-07-23 | 2021-07-25 | 100%
Pruebas unitarias | Plan de Pruebas | BT-PP.XLSX | Kochi/Tester-Rivera/JP | 2021-07-25 | 2021-07-27 | 100%
Retrospectiva | Retrospectiva | BT-ST.DOCX | Rivera/JP | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 100%
Sprint 2 |  |  |  | 2021-07-11 | 2021-07-27 | 100%
Elaboración del cronograma del sprint 3 | Cronograma de Proyecto | BT-CP.XLSX | Rivera/JP | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 100%
HU-Modulo Usuario | Documento de Historias de Usuario | BT-DHU.DOCX | Escriba/AS-García/Backend-Espejo/Frontend | 2021-07-28 | 2021-08-02 | 100%
HU-Modulo Autentificación | Documento de Historias de Usuario | BT-DHU.DOCX | Escriba/AS-García/Backend-Espejo/Frontend | 2021-08-02 | 2021-08-06 | 100%
Integración BD-backend |  |  | García/Backend-Gonzales/DBA-Suarez/DevOps | 2021-08-06 | 2021-08-12 | 100%
Integración frontend-backend |  |  | García/Backend-Espejo/Frontend-Suarez/DevOps | 2021-08-12 | 2021-08-19 | 100%
Pruebas unitarias | Plan de Pruebas | BT-PP.XLSX | Kochi/Tester-Rivera/JP-Vicuña/Diseñador | 2021-08-20 | 2021-08-22 | 100%
Pruebas de integracion | Plan de Pruebas | BT-PP.XLSX | Kochi/Tester-Rivera/JP | 2021-08-23 | 2021-08-25 | 100%
Retrospectiva del sprint | Retrospectiva | BT-ST.DOCX | Rivera/JP | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 100%
Sprint 3 |  |  |  | 2021-07-27 | 2021-08-27 | 100%
Elaboración del cronograma del sprint 4 | Cronograma de Proyecto | BT-CP.XLSX | Rivera/JP | 2021-08-28 | 2021-09-04 | 100%
Integración del servidor |  |  | Gonzales/DBA-Cruzado/ArqSW | 2021-09-01 | 2021-09-04 | 100%
Pruebas de calidad | Plan de Pruebas | BT-PP.XLSX | Kochi/Tester-Suarez/DevOps | 2021-09-02 | 2021-09-04 | 100%
Diseño del despliegue de la aplicación | Manual de Despliegue | BT-MD.DOCX | Suarez/DevOps-Vicuña/Diseñador | 2021-09-03 | 2021-09-05 | 90%
Desarrollo del manual de usuario | Manual de Usuario | BT-MU.DOCX | Cruzado/ArqSW-Rivera/JP | 2021-09-03 | 2021-09-11 | 90%
Especificación de requisitos del sistema | Documento de requisitos del sistema | BT-ERS.DOCX | Cruzado/ArqSW-Rivera/JP | 2021-09-04 | 2021-09-11 | 90%
Retrospectiva del sprint | Retrospectiva | BT-ST.DOCX | Rivera/JP | 2021-09-04 | 2021-09-11 | 90%
Sprint 4 |  |  |  | 2021-08-28 | 2021-09-11 | 95%