## Hoja 1
Linea Base
|  |  | Fecha de Inicio |  |  |  | 2021-06-02
|  |  | Fecha de Fin |  |  |  | 2021-09-11
| Actividades |  | Inicio |  |  | Elaboración |  |  |  | Construcción | [5 empty] | Transición |  |  | Artefacto asociado
|  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16
Disciplinas de Proceso | 1 | Modelamiento del Negocio
|  | Descripción de la organización y el negocio actual | [16 empty] | Target de la organización | bar: Inicio S1
|  | Elaboración de casos de uso de negocio | [16 empty] | Modelo de casos de uso de negocio | bar: Inicio S2
|  | Medición el impacto del cambio ogranizacional (as is vs to be) | [16 empty] | Procesos en BPMN | bar: Inicio S2 to Inicio S3
|  | Desarrollo del modelo del dominio | [16 empty] | Modelo de dominio | bar: Inicio S3
| 2 | Requerimientos
|  | Realización de entrevistas | [16 empty] | Documento de visión | bar: Inicio S3 to Elaboración S4
|  | Identificación y descripción de requisitos | [16 empty] | Documento SRS | bar: Inicio S3 to Elaboración S4
|  | Clasificación y priorización de requisitos | [16 empty] | Documento SRS | bar: Elaboración S4 to Elaboración S5
|  | Identificación de caso de uso | [16 empty] | Modelo de caso de uso | bar: Elaboración S4 to Elaboración S5
| 3 | Análisis y Diseño
|  | Elaboración y validación de prototipos | [16 empty] | Prototipos | bar: Inicio S3 to Elaboración S5
|  | Detalle de casos de uso | [16 empty] | Especificación de CUS | bar: Elaboración S5 to Elaboración S7
|  | Realización de diagrama de clases de diseño | [16 empty] | Modelo de diseño (Vista Lógica) | bar: Elaboración S5 to Elaboración S6
|  | Realización de diagrmas de secuencia | [16 empty] | Modelo de diseño (Vista Lógica) | bar: Elaboración S5 to Elaboración S6
|  | Realización de modelo de datos | [16 empty] | Modelo de datos | bar: Elaboración S6 to Elaboración S7
|  | Diseño de la arquitectura | [16 empty] | Doc. De Arquitetcura | bar: Elaboración S5 to Construcción S8
| 4 | Implementación
|  | Estructurar el modelo de implementación | [16 empty] | Modelo de implementación | bar: Construcción S8 to Construcción S9
|  | Planificar la integración | [16 empty] | Plan de Integración | bar: Construcción S9 to Construcción S10
|  | Implementar componentes | [16 empty] | Sistema | bar: Construcción S8 to Construcción S13
| 5 | Test
|  | Definir plan de pruebas | [16 empty] | Plan de pruebas | bar: Construcción S12
|  | Validar estabilidad de componentes | [16 empty] | Casos de pruebas | bar: Construcción S12 to Transición S14
|  | Realización de Pruebas de caja negra y caja blanca | [16 empty] | Informe de Pruebas | bar: Construcción S13 to Transición S14
| 6 | Instalación
|  | Planificar la implantación | [16 empty] | Plan de implantación | bar: Construcción S13 to Transición S14
|  | Ejecutar plan de implantación | [16 empty] | Plan de implantación | bar: Transición S15 to Transición S16
|  | Desarrollar material de apoyo para el usuario | [16 empty] | Documentación para el usuario | bar: Transición S14 to Transición S15
D. de Soporte | 7 | Administración de configruación y cambios
|  | Gestionar solicitides de cambio | [16 empty] | Solicitud de cambio | bar: Inicio S3 to Transición S16
Planfificar la configuración del proyecto y el control de cambios | bar: Inicio S2 to Elaboración S4
Gestionar lineas base y releases | bar: Elaboración S5 to Transición S14
| 8 | Adminisitración del proyecto
Supervisar y controlar el proyecto
|  | Perfeccionar el plan de desarrollo | [16 empty] | Plan de desarrollo de software | bar: Inicio S2 to Inicio S3; Elaboración S5; Elaboración S7; Construcción S9; Construcción S11; Construcción S13 to Transición S15
Planificar las iteraciones | bar: Inicio S1; Inicio S3; Elaboración S5; Elaboración S7; Construcción S9; Construcción S11; Construcción S13
Evaluar y notificar riesgos
|  |  | 1 it |  |  | 2 it |  |  |  | 3 it |  |  |  | 4 it